## 工作表1
前言： 各环节的操作指引，请见wiki： 新定制包打包上架流程。可联系服务商老师获取文档，以供参考。
环节 | 准备事宜 | 特殊说明 | 角色分工
出包前准备 | 应用名称 | 1、请使用客户单位已购买版权的字体 2、因各市场上可能存在同名应用问题导致定制应用无法上架，建议客户尽量结合本单位特色命名，避免过于大众化名称；避开使用和企业微信、微信等TX原生应用雷同的logo资源和应用名称 3、应用名称仅支持汉字、数字和字母；不支持特殊字符（如+、空格等） 4、请务必确认清楚再进行备案，以免频繁变更 | 客户团队
logo资源（含iOS、安卓、鸿蒙、桌面端）
| ICP备案（含iOS、安卓、鸿蒙渠道） | 备案包名由企业微信团队提供
| 注册iOS商务平台&提供组织ID | 不使用iOS端就不需要提供
提供备案主体的营业执照/事业单位法人证书
明确是否需要微信相关能力（如关联微信小程序、使用微信登录、微信分享）
明确是否使用第三方SDK
| 部署正式环境&定制打包服务生效 | 部署完毕&定制打包服务生效后，才有打包环境 | 服务商团队
| 盖章合作协议 | 协议内容不支持作任何变更；盖章说明如下： 1、需要加盖备案主体实体印章（仅支持公章或合同章），印章名称需与主体名称一致； 2、法人代表签字处不作强制要求，可留空； 3、如单面打印，须加盖骑缝章； 4、协议为一式两份，客户盖章发送扫描件给腾讯侧核对，核对无误后客户侧将原件寄送至腾讯盖章，最终各持有一份双方盖章件。 | 客户团队&企业微信团队
出包过程 | 定义应用包名（含iOS、安卓、鸿蒙、桌面端） |  | 企业微信团队
检查各端logo资源是否符合出包要求（如不符合要求，打回重做）
申请iOS系列打包证书&消息推送证书
| 申请鸿蒙系列打包参数、ACL权限以及其他白名单 | 涉及市场审核，时间不可控
应用首次上架&申请消息推送服务 | 提供2个测试账号（开启了第三方登录才需提供，否则请忽略） | 1、2个测试账号需要可见可聊，其他权限全部回收； 2、测试账号需要定期维护，固定为“账号+密码”方式登录，禁止使用动态验证码； 3、如涉及使用iOS，请在提审期间放开海外IP（大概是北美地区）的访问限制； 4、如涉及使用iOS，请设置允许iOS在iPad上登录；并支持iPad使用“账号密码”登录。 | 客户团队
| iOS提审ABM | 涉及市场审核，时间不可控 （如不需要ios端则需预留15个工作日，如需ios端则需预留20个工作日以上，实际时间以市场审核为准） | 企业微信团队
安卓提审小米、OPPO、VIVO、荣耀、华为安卓、华为鸿蒙非公开分发
申请小米、OPPO、VIVO、荣耀、华为鸿蒙&华为安卓消息推送能力（不包含华为高优透传等市场高级权益）
各平台消息能力申请到位后，提审最终包到各市场并发布CDN
提供安卓系列消息推送参数供项目组配置
ABM分发 | 管理后台升级到3.2.0及以上版本；开启ABM兑换码入口 |  | 服务商团队
| 到iOS商务平台申请兑换码并导入管理端 |  | 客户团队
配置服务器 | 消息推送服务配置：iOS、安卓、鸿蒙 |  | 服务商团队
进行其他配置：如app_name=应用名称
申请微信相关能力；如微信小程序、微信分享、微信登录（如不需要，此步骤可忽略） | 提供应用运行流程图（含新用户账号密码通知-下载-应用内消息&通讯录&工作台&我的截图） |  | 客户团队
提供2条ABM兑换链接（如有使用iOS）
| 注册微信开发平台appid | 1、该步骤必须在各应用市场上架成功后，才可以操作 2、涉及市场二次审核，时间不可控 （请预留15-20个工作日，实际时间以市场审核为准） | 企业微信团队
申请关联小程序能力（含iOS、安卓）
打入微信相关的定制构建参数
出含有微信相关能力的安装包提审市场（含iOS、安卓）
关联小程序（如不需要，此步骤可忽略） | 管理端操作绑定小程序&客户端验证 |  | 客户团队