## 【2-2】项目计划（初版
阶段 | 工作内容 | 进度 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 道一侧负责人 | 客户侧负责人 | 输出物 | 备注
一、项目启动与准备 | 建立项目组织架构与沟通机制，明确双方职责。 完成硬件资源评估与网络架构确认，保障测试环境、16000人生产环境就绪。 获取企业微信授权证书，完成基座激活与基础环境部署。
1.1 | 项目启动会 & 组建联合项目团队 | 100% | 已完成 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 丁小建 |  | 项目章程、组织架构清单、沟通计划 | 明确双方职责，确立周例会机制
1.2 | 硬件资源评估 & 网络架构确认（16k人并发） | 50% | 进行中 | 2026-03-16 | 2026-05-01 | 刘亮 |  | 硬件配置清单、UAT/正式环境部署方案 | 参考方案2.2，提前储备服务器及带宽资源
1.3 | 测试环境企业微信基座激活 & 授权证书申请 | 100% | 已完成 | 2026-03-20 | 2026-04-10 | 丁小建 |  | 企业微信测试授权证书、License激活记录 | 按现有流程快速获取，部署时上传资料
1.3 | 生产企业微信基座激活 & 授权证书申请 | 0% | 未开始 | 2026-05-20 | 2026-05-28 | 丁小建 |  | 企业微信正式授权证书、License激活记录 | 按现有流程快速获取，部署时上传资料
二、环境部署与低码待办 | 搭建UAT及正式环境硬件，完成基础环境验收。 部署低代码平台，初始化AI专区配置。 完成统一认证与单点登录联调，实现多因子+国密安全接入。
2.1 | UAT环境搭建 & 硬件部署 | 100% | 已完成 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 冯妍荣 |  | UAT环境验收报告、服务器配置清单 | 参照方案2.2正式/UAT配置
2.2 | UAT低代码平台初始化 | 100% | 已完成 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 冯妍荣 |  | 低代码平台可用环境、开发账号权限 | 提供模板库及智能访客等快速开发支撑
2.3 | UAT统一待办部署 | 100% | 已完成 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 冯妍荣 |  | 统一认证集成方案、测试报告 | 支持多因子+国密，保障身份安全
2.4 | UAT企微、待办、低代码连通性测试 | 100% | 已完成 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 冯妍荣 |  | 低代码平台可用环境、开发账号权限 | 提供模板库及智能访客等快速开发支撑
2.5 | 测试环境统一认证/单点登录联调 | 10% | 进行中 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 刘亮
2.6 | 定制包材料申请与上传 | 0% | 未开始 | 2026-05-07 | 2026-05-10 | 冯妍荣
2.7 | 生产企业微信环境搭建 & 硬件部署 | 0% | 未开始 | 2026-05-15 | 2026-05-30 | 冯妍荣 |  | UAT环境验收报告、服务器配置清单
2.8 | 生产低代码平台部署及初始化 | 0% | 未开始 | 2026-05-16 | 2026-05-30 | 冯妍荣 |  | 低代码平台可用环境、开发账号权限
2.9 | 生产统一待办部署 | 0% | 未开始 | 2026-05-16 | 2026-05-30 | 冯妍荣 |  | 统一认证集成方案、测试报告
2.11 | 生产企微、待办、低代码连通性测试 | 0% | 未开始 | 2026-05-16 | 2026-05-30 | 冯妍荣 |  | 低代码平台可用环境、开发账号权限
2.12 | 生产统一认证/单点登录联调 | 0% | 未开始 | 2026-05-16 | 2026-05-30 | 刘亮
二、需求调研与设计 | 完成全行现有应用系统调研，梳理集成需求矩阵（覆盖对公、个人、财务等条线）。 开展三方接口规范培训，确保开发团队掌握开放平台标准。 完成WPS、考勤等第三方应用技术可行性评估，明确集成方式。 组织AI及低代码场景专题工作坊，形成需求规格说明书。 召开接口规范专题沟通会，统一对接素材与标准。
3.1 | 全行现有应用调研（综合办公/核心业务/科技等） | 50% | 进行中 | 2026-04-09 | 2026-04-25 | 刘亮、丁小建 |  | 应用系统清单、集成需求矩阵 | 覆盖对公/个人/财务三大条线，梳理待办来源系统
3.2 | 三方接口规范培训（低码开发平台&开放API） | 100% | 已完成 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 刘亮 |  | 培训签到表、接口规范考试记录、学习资料包 | 培训后线上答疑，确保各系统集成团队掌握规范
3.3 | WPS/考勤/邮件等第三方应用技术可行性评估 | 0% | 未开始 | 2026-04-12 | 2026-04-18 | 刘亮 |  | 技术可行性分析报告、集成建议书 | 结合WPS共存策略，明确H5嵌入方式
3.4 | AI场景&低代码专题需求工作坊（智能机器人/智能表单等） | 20% | 进行中 | 2026-04-03 | 2026-04-20 | 丁小建 |  | AI场景需求规格说明书、智能待办原型 | 聚焦OpenClaw、智能纪要、生日祝福等亮点，借鉴同业经验
3.5 | 对接素材及接口规范专题沟通会 | 50% | 进行中 | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 冯妍荣 |  | 接口标准V1.0、素材对接指引文档 | 针对信贷、财私、智策等系统明确API对接方式
四、测试环境核心开发与集成 | 实现统一入口、统一待办、统一消息核心能力，支撑全应用待办聚合。 完成核心业务应用（信贷、智策、对公审批等）接入。 完成综合办公、科技信息、风险合规、人力资源等应用集成，实现“一个平台办所有事”。 完成音视频会议全链路测试。 集成内部WPS文档中心与腾讯文档，实现双轨协同。
4.1 | 统一入口/统一待办/统一消息能力开发 | 0% | 未开始 | 2026-04-25 | 2026-05-25 | 刘亮 |  | 待办中心API、消息聚合模块、工作台原型 | 覆盖行内已有及新建应用待办同步
4.2 | 核心业务应用接入（信贷/智策/对公审批等） | 0% | 未开始 | 2026-04-25 | 2026-05-25 | 刘亮 |  | 接口对接确认单、功能测试记录 | 按应用接入规范分批接入，确保待办消息一致性
4.3 | 综合办公/科技/风控类应用集成（公文/采购/内控等） | 0% | 未开始 | 2026-04-25 | 2026-05-25 | 刘亮 |  | 应用上架清单、统一消息推送验证报告 | 实现“一个平台办所有事”
4.4 | 音视频会议全链路测试 | 0% | 未开始 | 2026-04-25 | 2026-05-30 | 刘亮 |  | 会议安全策略文档、智能纪要测试版 | 基于腾讯会议SDK增强水印/录制管控
4.5 | 集成内部WPS文档中心 & 腾讯文档双轨 | 0% | 未开始 | 2026-04-25 | 2026-06-01 | 刘亮 |  | WPS H5集成组件、文档切换方案 | 科技条线使用WPS，行内协同使用腾讯文档
4.6 | uat测试 | 0% | 未开始 | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 刘亮
五、AI智能与增值应用开发 | 开发AI智能机器人（OpenClaw数字助手），实现7×24小时自动化办公辅助。 落地智能文档、智能待办提醒、生日祝福等AI场景。 构建智能访客、员工访谈、订餐管理、计划上报等增值应用。 集成OpenClaw运维自动巡检、异常告警与故障自愈能力。
5.1 | AI智能机器人部署对接 | 0% | 未开始 | 2026-05-10 | 2026-06-20 | 丁小建 |  | 智能客服机器人原型、信贷业务机器人 | 7*24h自动化办公辅助，私有化部署
5.2 | 智能文档/智能待办提醒/生日祝福场景落地 | 0% | 未开始 | 2026-04-25 | 2026-06-25 | 丁小建 |  | AI智能待办模块、祝福应用上线 | 依托AI智能分析自动推送里程碑提醒
5.3 | 智能访客、员工访谈、订餐管理、计划上报等增值应用构建 | 0% | 未开始 | 2026-05-07 | 2026-07-30 | 丁小建 |  | 增值应用套装（可配置模板） | 成熟系统模板快速修改，支持语音订餐
六、测试与安全验收 | 完成集成测试，验证系统并发能力与稳定性。 完成安全合规加固（数据加密、操作审计、水印、终端管控等），满足金融等级保护要求。 组织用户验收测试（UAT），获取业务方验收确认。
6.1 | 生产环境基础功能集成测试 | 0% | 未开始 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 冯妍荣 |  | 性能测试报告、安全漏洞扫描报告 | 基于UAT环境，覆盖多端同步场景
6.2 | 安全合规加固（数据加密/操作审计/水印/终端管控） | 0% | 未开始 | 2026-05-10 | 2026-06-20 | 冯妍荣 |  | 安全策略配置基线、审计日志方案 | 满足金融等级保护和信创要求
6.3 | 生产环境用户验收测试及业务场景验证 | 0% | 未开始 | 2026-06-10 | 2026-06-30 | 冯妍荣 |  | UAT验收报告、签字确认单 | 关键用户参与，反馈优化
七、生成环境阶段投产与持续集成 | 开展关键用户培训（综合员、分行科技专员），覆盖软件安装、使用指南。 总行试运行 6.30阶段投产（首批核心功能上线）
7.1 | 统一入口/统一待办/统一消息切换 | 0% | 未开始 | 2026-06-10 | 2026-06-20 | 刘亮
7.2 | 核心业务应用切换 | 0% | 未开始 | 2026-06-10 | 2026-06-20 | 刘亮
7.3 | 关键用户培训 | 0% | 未开始 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | 刘亮 |  | 培训课件、操作手册、视频教程 | 线上线下结合，覆盖软件安装/待办使用
7.4 | 正式试运行 | 0% | 未开始 | 2026-06-25 | 2026-08-30 | 刘亮 |  | 关键用户小范围试运行
7.5 | 持续集成接入（第二批应用及优化） | 0% | 未开始 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 刘亮 |  | 新增接入应用清单、迭代版本说明 | 7.26完成持续集成接入里程碑
7.6 | AI及增值应用持续完善 | 0% | 未开始 | 2026-06-30 | 2026-08-30 | 刘亮 |  | AI功能增强版本、增值应用2.0 | 丰富智能化办公场景
八、培训与推广 | 修订数字化协同办公管理办法并全行发文，明确管理职责。 启动分行试运行合肥分行，新老并行，收集反馈并优化。
8.1 | 修订移动办公管理办法 & 全行发文通知 | 0% | 未开始 | 2026-07-15 | 2026-08-10 |  |  | 数字化协同办公管理办法V1.0、全行发文 | 明确管理职责，谁主管谁负责
8.1 | 分行试运行启动（总行+合肥分行，新老并行） | 0% | 未开始 | 2026-08-15 | 2026-08-31 |  |  | 试运行周报、问题跟踪表 | 试运营1-2个月，保障业务连续性，收集反馈
九、正式上线及运营 | 完成全行正式切换上线，实现平稳迁移。 上线运营数据分析平台，实现应用使用情况可视化大屏。 进入持续迭代优化阶段，支撑二期AI场景及新应用接入。
9.1 | 全行正式切换上线（停止旧版迁移） | 0% | 未开始 | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  |  | 上线切换方案、回退预案、上线确认报告 | 分批次灰度+全量，平稳过渡
9.2 | 运营数据分析平台上线 & 应用使用情况大屏 | 0% | 未开始 | 2026-09-05 | 2026-09-20 |  |  | 运营数据看板、生态运营月报 | 基于方案4.3.5应用分析+平台分析
9.3 | 持续迭代优化（AI场景二期/新应用接入） | 0% | 未开始 | 2026-09-16 | 2026-12-31 |  |  | 优化需求排期表、版本发布记录 | 建立长期支撑机制，保障平台扩展性

## 【1】ToDoList&资料清单
项目管理过程材料库 |  | 徽商-项目文档汇总
ToDoList说明： 1、使用角色：商务/PM/BU/交付GM 等内部干系人 2、登记范围：影响项目交付的问题与风险
序号 | 任务分类 | 任务描述 | 优先级 | 需道一准备 | 需要协调内容 | 徽商责任人 | 实施责任人 | 计划开始 | 计划结束 | 当前状态 | 输出物/交付物 | 备注
1 | 实施类-部署及运维 | 完成企业微信授权证书申请及激活 | 高 | 提供授权证书申请表填写指引、申请流程说明文档，协助准备所需材料。 | 协调内部流程审批，确保快速盖章并提供企业微信主体资质证明。 |  | @黄柱(David) | 2026-03-21 | 2026-04-03 | 已完成 | 授权证书扫描件、激活确认单 | 按现有流程快速办理，用于UAT环境部署
2 | 实施类-部署及运维 | 企微测试环境服务器不符合要求的问题解决 | 高 | 问题清单 | 协调内部网络解决 |  | @冯妍荣 | 2026-03-21 | 2026-04-03 | 已完成
3 | 实施类-部署及运维 | 低代码服务器配置申请 | 高 | 低代码平台部署方案、初始化配置说明、 | 提供服务器资源（或云资源）访问权限、网络策略开通；确定管理员账号清单。 |  | @倪聪 | 2026-03-21 | 2026-04-03 | 已完成
4 | 实施类-部署及运维 | 统一待办服务器配置申请 | 高 | 待办平台部署方案、初始化配置说明、 | 提供服务器资源（或云资源）访问权限、网络策略开通；确定管理员账号清单。 |  | @倪聪 | 2026-03-21 | 2026-04-03 | 已完成
5 | 项目管理 | 项目计划管理计划编写 | 高 | 无 | 无 |  | @丁小建(Jim)@刘亮(Laine) | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 已完成
6 | 实施类-验证+测试 | 部署后连通性测试 | 高 | 测试用例、测试人员 | 测试环境 |  |  | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 已完成 | UAT测试计划草案、核心用例清单 | 为下阶段验收做准备
7 | 实施类-验证+测试 | UAT测试计划编制及用例设计启动 | 高 | UAT测试计划模板、核心用例清单（覆盖三大统一、AI场景、增值应用）。 | 协调质量中心指定测试负责人，提供现有测试环境账号。 |  |  | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 已完成 | UAT测试计划草案、核心用例清单 | 为下阶段验收做准备
8 | 实施类-应用对接 | 3A(通讯录同步、用户登录、单点登录)方案评估 | 高 | 对接方案，参考案例 | 协调公司部、个金部业务及技术负责人参会；提供各系统技术对接人名单。 |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-25 | 已完成
9
10 | 业务需求类 | 核心业务应用接入专项沟通会（信贷/财私/智策） | 高 | 接入需求确认单模板、接口素材收集表、待办接入流程示例。 | 协调公司部、个金部业务及技术负责人参会；提供各系统技术对接人名单。 |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-25 | 已完成 | 接入需求确认单、接口素材收集表 | 明确各系统待办消息推送方式
11 | 业务需求类 | 组织三方开发接口规范现场培训（低码平台/企微开放API） | 高 | 准备培训课件、接口规范手册（含样例代码）、线上答疑环境。 | 下发培训通知，确保各系统开发人员参加；提供培训场地或线上会议链接；收集参训人员名单。 |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-23 | 已完成 | 培训签到表、考试记录、接口规范手册 | 培训后需考试，讲师提供学习资料
12 | 业务需求类 | WPS/腾讯文档集成技术可行性评估 | 高 | 提供WPS H5集成技术预研文档、腾讯文档API对接样例、共存策略建议。 | 协调WPS技术接口人参与技术会议；提供WPS测试环境或沙箱账号。 |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 已完成 | 技术可行性报告、集成建议书 | 明确H5嵌入及双轨共存策略
13 | 业务需求类 | 考勤系统对接技术方案调研 | 高 | 考勤系统通用对接方案模板、API接口规范样例、数据同步方案建议。 | 提供考勤系统现有接口文档或数据库表结构；安排系统负责人参与技术沟通。 |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 已完成 | 考勤集成方案V1.0、工作量评估 | 与统一待办联动，实现考勤状态同步
14 | 业务需求类 | 增值应用场景梳理（智能访客/员工访谈/订餐等） | 高 | 增值应用需求调研问卷、低代码模板样例（智能访客/订餐/员工访谈）、某银行案例应用清单。 | 提供现有访客管理流程、订餐制度、员工关怀机制相关文档；安排业务骨干参与访谈。 |  |  | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 已完成 | 增值应用需求矩阵、低代码模板清单 | 参考方案3.3.3，快速匹配成熟模板
15 | 业务需求类 | 统一待办/统一消息接口规范初稿编写 |  | 提供接口规范模板（参考企微开放平台）、待办接入最佳实践文档。 | 协调各业务系统技术负责人提供现有待办接口格式，参与规范评审。 | [5 empty] | 接口规范V0.9、待办接入指南 | 支撑各业务系统改造
16 | 实施类-开发 | 统一待办的待办待处改造 |  | 申请源码，改造界面与逻辑 |  |  | @朱桂秋@钟志涛 |  | 2026-07-13 | 进行中
17 | 实施类-开发 | 访客对接大华的函数加密改造 |  | 源码、加密函数 |  |  | @朱桂秋 |  | 2026-07-15 | 进行中
18 | 实施类-开发 | 徽商日程机器人的开发--接收文件 |  | 开发中间程序对接企业微信和dify |  |  | @朱桂秋 |  | 2026-07-15 | 进行中
19 | 实施类-开发 | 企微对接短信平台 | 中 | 开发中间程序对接企业微信短信网关和短信平台（可能改成邮件） |  |  | @朱桂秋 |  | 2026-07-14 | 进行中
20 | 实施类-开发 | 预览插件：需要兼容tar、7z | 高 | 目前已经部署好kkfileview，需要兼容更多格式 |  |  | @朱桂秋 |  | 2026-07-10 | 进行中
21 | 实施类-开发 | 增量通讯录对比问题 |  |  |  |  | @刘亮(Laine) |  |  | 进行中
22 | 实施类-部署及运维 | 正式环境授权跟进 | 高 |  |  |  | @丁小建(Jim)
23 | 实施类-部署及运维 | SDK嵌入 |  |  |  |  | @冯妍荣 |  | 2026-07-15 | 进行中
24 | 实施类-部署及运维 | 定制材料UI收集 | 高 |  |  |  | @刘亮(Laine) |  | 2026-07-10 | 进行中
25 | 实施类-部署及运维 | 定制打包授权文件跟进 |  |  |  |  | @刘亮(Laine) |  | 2026-07-15
26 |  | dify测试环境大模型网络配置 |  |  |  |  | @冯妍荣@刘亮(Laine)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

## 【1-1】调研清单
项目管理过程材料库 |  | 徽商-项目文档汇总
阶段/天 | 调研主题 | 具体工作内容 | 参与方 | 道一需要提供的内容 | 需要客户协调的内容 | 输出物 | 状态 | 备注 | 计划结束 | 输出物/交付物 | 备注
第2天 | 现有应用系统全景梳理 | 收集全行现有办公/业务应用清单（信贷、财务、风控、人力等），按应用层分类映射；识别未接入移动端的系统。 | 道一BA + 客户方各业务部门接口人 | 应用系统调研表格模板（Excel）、分类映射示例、已有银行案例分类参考。 | 提前通知各业务部门准备应用系统清单（系统名称、功能描述、待办接口情况），指定专人对接。 | 《现有应用系统盘点清单V1.0》、《应用分类映射表》 | 未开始 | 覆盖对公/个人/财务三大核心条线，标注待办来源系统。
第3天 | 统一待办/消息接口规范调研 | 调研各业务系统待办推送方式（API/DB/消息中间件），分析现有消息通道；整理接口文档样例。 | 道一架构师 + 客户方开发中心/核心系统负责人 | 待办接口调研问卷、API接口规范样例文档、消息中间件调研清单。 | 协调核心系统、信贷、财务等系统技术负责人提供现有待办接口文档或数据表结构；安排系统权限。 | 《待办集成接口现状分析》、《消息推送通道调研报告》 | 未开始 | 为统一待办中心设计奠定基础，明确改造工作量。
第5天 | 三方接口规范培训&素材收集 | 组织现场/线上培训，讲解企微API、统一认证、待办消息标准；收集各系统对接所需素材（CorpID、AgentID等）。 | 道一讲师 + 客户方全体开发/运维人员 | 培训课件PPT、接口规范手册V1.0、考试试题、素材收集模板（Excel）。 | 下发培训通知，确保各系统开发人员参加；提前准备培训场地或线上会议链接；收集参训人员名单。 | 培训签到表、考试记录、《接口规范手册V1.0》、素材收集表 | 未开始 | 培训后线上答疑，确保参训人员掌握集成规范。 | 2026-04-12 | UAT测试计划草案、核心用例清单 | 为下阶段验收做准备
第6天 | AI场景深度调研（工作坊） | 组织AI专题工作坊，收集智能文档、智能机器人、OpenClaw、智能待办提醒等场景需求，绘制业务流程图。 | 道一AI产品经理 + 客户方数银部、办公室、人力部 | AI场景调研模板、行业案例集（银行AI应用）、OpenClaw能力介绍PPT、智能助手原型草图。 | 协调业务场景关键用户（如办公室文秘、人力专员）参与访谈；提前准备现有业务流程文档。 | 《AI场景需求清单》、《智能助手用户故事》、《OpenClaw应用场景说明书》 | 未开始 | 聚焦会议纪要、生日祝福、智能巡检等亮点。 | 2026-04-02 | 培训签到表、考试记录、接口规范手册 | 培训后需考试，讲师提供学习资料
第7天 | 增值应用 & 便民场景调研 | 访谈行政、党群等部门，收集智能访客、员工访谈、订餐管理、计划上报等需求，梳理已有模板复用可能性。 | 道一业务顾问 + 客户方行政/后勤/工会 | 增值应用需求调研问卷、低代码模板样例（智能访客/订餐等）、某银行案例应用清单。 | 协调行政部、党群部提供现有访客管理、订餐流程、员工关怀机制等相关制度及操作流程。 | 《增值应用需求矩阵》、《低代码模板匹配度分析》 | 未开始 | 参考某银行案例应用清单，快速匹配模板。 | 2026-04-08 | AI场景需求清单、智能助手用户故事 | 结合方案3.2.2，聚焦会议纪要、生日祝福、智能待办
第8天 | WPS/腾讯文档及第三方技术验证 | 与WPS团队、邮件系统、考勤系统负责人沟通集成方案，评估H5嵌入、数据同步可行性，明确共存策略。 | 道一技术负责人 + 客户方基础架构/文档团队 | WPS H5集成技术预研文档、第三方系统通用对接方案模板、测试用例清单。 | 协调WPS、邮件、考勤系统技术接口人参与技术会议；提供测试环境访问权限。 | 《WPS集成技术方案》、《第三方应用可行性评估报告》 | 未开始 | 结合方案3.3.6，确认双轨运行方式。 | 2026-04-07 | 技术可行性报告、集成建议书 | 明确H5嵌入及双轨共存策略
第9天 | 安全合规与信创要求调研 | 梳理监管合规要求（等级保护、数据加密、水印等），收集信创硬件/操作系统适配需求，明确安全基线。 | 道一安全专家 + 客户方合规部、安全团队 | 金融行业安全基线检查表、信创适配调研模板、水印/加密技术实现案例。 | 提供现有安全策略文档、等保测评报告；明确信创软硬件清单及版本要求。 | 《安全合规需求清单》、《信创适配检查表》 | 未开始 | 融合身份认证、操作审计、终端管控。 | 2026-04-08 | 考勤集成方案V1.0、工作量评估 | 与统一待办联动，实现考勤状态同步
第10天 | 调研成果整合 & 双周汇报 | 汇总所有调研文档，制作调研总结报告；召开双周复盘会，确认下一步开发计划与资源安排。 | 道一项目组 + 客户方项目指导委员会 | 调研总结报告PPT模板、后续双周工作计划模板、成果评审表。 | 协调客户方高层或决策委员会成员参加汇报会；提前准备汇报材料。 | 《双周调研总结报告》、《后续双周工作计划V1.0》 | 未开始 | 同步更新在线看板，进入详细设计阶段。 | 2026-04-09 | 增值应用需求矩阵、低代码模板清单 | 参考方案3.3.3，快速匹配成熟模板

## 【1-2】培训计划
序号 | 事项 | 负责人 | 状态 | 开始时间 | 完成时间 | 产出物
培训前准备 | 培训名单收集 |  | 已完成 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 徽商集团4月17日周五低码培训清单
| 账号权限开通（前后台配置）、各业务应用网络开通要求 |  | 已完成 | 2026-04-15 | 2026-04-16
| 登录指引准备 |  | 已完成 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 登录手册
| 平台整体介绍 |  | 已完成 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 低码产品介绍
| 平台培训材料 |  | 已完成 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 零码、低码培训材料
| 用户操作手册 |  | 已完成 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 后台操作手册
培训安排 | 09:30 - 11:30 低码平台整体介绍、零代码培训 | @杨奇 | 已完成 | 2026-04-16 | 2026-04-16
| 14:00 - 16:30 低代码、高代码培训 | @杨奇 | 已完成 | 2026-04-16 | 2026-04-16
| 16:30 - 17:00 关键用户操作、答疑环节 | @杨奇 | 已完成 | 2026-04-16 | 2026-04-16
| 09:30 - 11:00 统一待办、应用接入培训 | 刘亮 |  | 2026-04-21 | 2026-04-21
| 11:00 - 11:30 答疑讨论环节 |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-21
| 14:00 - 16:30 企微后管培训 | 丁小建 |  | 2026-04-21 | 2026-04-21
| 16:30 - 17:00 答疑讨论环节 |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-21

## 【2-1】项目里程碑
徽商银行建设项目详细计划
[7 empty] | ☐ 计划 ■完成 ■延期 | [5 empty] | 进行中 |  |  | 重要节点
工作项 | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 | [6 empty] | 2026-08-01 | [7 empty] | 2026-09-01 | [7 empty] | 2026-10-01 | [7 empty] | 2026-11-01
| 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 |  | 第15周 |  | 第16周 |  | 第17周 |  | 第18周 |  | 第19周 |  | 第20周 |  | 第21周 |  | 第22周 |  | 第23周 |  | 第24周 |  | 第25周 |  | 第26周 |  | 第27周 |  | 第24周 |  | 第25周 |  | 第26周 |  | 第27周
1.项目招投标
2.项目启动
3.项目合同签署
4.需求分析
4.1 整体需求调研
4.2 AI创新场景调研
4.3 单位调研
5.前期物料准备
5.1 确定APP名称、组织机构域
5.2 logo图标（四个客户端+管理端）
5.3 确定包名、申请微信APPID（微信开放平台）
5.4 申请各大安卓厂商的消息push服务（华为、小米、ViVo、OPPO）、申请 IOS相关证书
5.5.整体方案设计，包括：统一身份认证对接方案
6.部署实施
6.1 测试环境准备（申请服务器、网络资源、网络策略、License申请）、部署、环境初始化 | [13 empty] | ☐ | ☐
6.2 生产环境准备（申请服务器、网络资源、网络策略、License申请）、部署、环境初始化 | [13 empty] | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
6.3 统一认证系统集成
6.3.1 统一认证数据初始化
6.3.2 统一认证系统集成测试
6.4 第一批应用系统接入
7.用户测试及培训
7.1 平台功能测试 | [13 empty] | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
7.2 系统集成测试 | [13 empty] | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
7.3 系统培训 | [17 empty] | ☐ | ☐
8.第一阶段系统上线
8.1 平台数据初始化（统一认证数据、统一代办、平台设置等） | [15 empty] | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
8.2 平台上线 | [17 empty] | ☐ | ☐
9.第一阶段运维
9.1 平台上线运行 | [19 empty] | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
9.2 重点维保阶段 | [19 empty] | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
10.第二阶段系统上线
10.1 应用持续接入 | [19 empty] | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
11.项目持续运维及运营
11.1 项目运营&推广策略制定 | [13 empty] | ☐ | ☐
11.2 项目运营&推广策略确认 | [13 empty] | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
11.3 项目运营&推广策略执行 | [19 empty] | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
11.4 项目持续运维 | [19 empty] | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
12.项目验收 | [25 empty] | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐

## 【3】WBS（待更新）
关于wbs填写规则： 目标： 1、用于明确项目范围、对比实际投入与目标工作完成进度识别是否存在蔓延。（蔓延投入不能减少ETC） 2、用于精细化预估未来月份的资源缺口情况。（汇总事业部每月的预估投入对比资源日历识别缺口与空转） 填写要求： 1、开发任务分解粒度，需小于等于5人天。 2、本年度工作量需按月份拆分预估投入。wbs需每周更新，动态调整预估投入编排。如果出现上一个月份未完成的工作，顺延在后续的月份完成。, 示例：如一项工作需120人天，分别每个月投入10人天，则在表格1-12月分别填入10。如在1月份底只完成了6人天工作，则需要把1月份修改为0，未完成的4人天顺延到2月或其他月份。 3、年末12月份，应在列表追加次年1-12月的列以及次次年及以后还需投入（原来的列可以隐藏），且调整“本年度需投入”、“项目整体ETC”合计公式。【注：此方案为过度方案，后续会在运管系统实现滚动式更新】 特别说明： 若项目实施过程中，投入了计划以外的工作产生的工时或实际投入与期初预估存在偏差（正负偏差），不可以直接按实际投入工时等量减少ETC。应严格按照WBS分解的任务完成情况测算ETC（完工尚需估算,剩余工作在当前的估算） 示例：如一项工作期初预估10人天完成，结果投入了20人天才完成此项任务。ETC应该减少10，而不是20。
“扩容项目项目”工作分解结构
编号 | 任务 | 任务描述 | 成本 人天 | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 | 完成率 | 7月-2022 | 8月-2022 | 9月-2022 | 10月-2022 | 11月-2022 | 12月-2022 | 2023及以后还需投入 | 本年度需投入 （自动合计） | 项目整体ETC（自动合计） | 备注
1 | 环境准备 | 环境准备 | 2 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 杨剑波 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
2 | 架构方案 | 架构方案 | 3 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 李龙 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
4 | 需求调研分析 | 需求调研分析 | 10 | 2022-07-13 | 2022-07-18 | 梁锨琪 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
5 |  | 界面原型设计 |  | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 效果设计、切图 |  | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 系统设计 | 架构设计 | 2 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 李龙/吴浩文 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
8 |  | 概要设计 | 2 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 李龙/吴浩文 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
9 |  | 详细设计 | 2 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 李龙/吴浩文 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
10 | 数据库设计 | 测试用例设计 | 2 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 李龙/吴浩文 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
11 | 测试用例 | 测试用例设计及评审 | 2 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 谭莎 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
12 | 系统开发 | 新增接口 | 13 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | 吴浩文/欧家涌 | 0% | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13
13 |  | 文件上传 | 7 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | 吴浩文/欧家涌 | 0% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
14 |  | 接口联调 | 9 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | 吴浩文/欧家涌 | 0% | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
15 |  | 监控脚本 | 5 | 2022-07-18 | 2022-07-29 | 吴浩文/欧家涌 | 0% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
16 | 系统测试 | 功能测试(单元测试) | 5 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | 梁笘娣 | 0% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
17 |  | 集成测试（SIT） | 8 | 2022-07-29 | 2022-08-05 | 梁笘娣 | 0% | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8
18 |  | 协作客户测试(UAT、Regression Test) | 4 | 2022-08-08 | 2022-08-12 | 梁笘娣 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
19 | 版本发布&部署 | 基于客户环境部署一套测试环境和一套生产环境 | 6 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 梁政 | 0% | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
20 | 项目运维 | 交付期运维、试运行期间运维支撑（运维周期） | 23 | 2022-10-01 | 2023-09-30 | 梁政 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 8 | 23
|  |  | 105 |  |  |  |  | 54 | 21 | 7 | 2 | 3 | 3 | 15 | 90 | 105
话存档旁路开发服务项目工作分解结构
编号 | 任务 | 任务描述 | 成本 人天 | 开始时间 | 结束时间 | 责任人 | 完成率 | 5月底ETC | 6月底ETC | 7月底ETC | 8月底ETC | 9月底ETC | 10月底ETC | 11月底ETC | 12月底ETC | 1月底ETC | 2月底ETC | 3月底ETC | 4月底ETC | 5月底ETC | 6月底ETC | 本年度ETC （自动计算） | 备注
1 | 技术方案设计 | 技术方案设计 | 6 | 2022-01-05 | 2022-01-10 | 杨剑波、郭克城 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2 | 功能重构 | 功能重构 | 148 | 2022-01-05 | 2022-01-10 | 郭克城、骆宏元 | 1% | 38 | 44 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142
3 | 测试支持 | 测试支持 | 12 | 2022-01-05 | 2022-01-10 | 周膨嘉 | 0% | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
4 | 环境部署 | 环境部署（测试环境+生产环境） | 8 | 2022-01-05 | 2022-01-10 | 梁政、倪聪 | 0% | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
5 | 运维支持 | 运维支持 | 50 | 2022-01-15 | 2022-02-28 | 梁政、倪聪 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 50
6 | 系统文档编写、验收文档准备 | 系统文档编写、验收文档准备 | 10 | 2022-01-04 | 2022-02-28 | 杨剑波、郭克城 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
7 | 项目管理 | 项目管理 | 22 | 2022-01-04 | 2022-09-30 | 杨剑波 | 0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22
|  |  | 256 |  |  |  |  | 40 | 64 | 44 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 247

## 【4】内外部干系人
姓名 | 所属公司 | 部门 | 岗位 | 负责内容 | 特别关注点及职责描述 | 电话 | 邮箱 | 权力 | 影响力 | 备注
客户干系人（外部）
内部干系人（内部）
| 道一云 | 事业三部 | 商务经理 | 商务
| 道一云 | 事业三部 |  | 对外协作、运营、需求调研
| 道一云 | 事业三部 | 交付总负责人 | 交付总负责人
| 道一云 | 事业三部 | BU总监 | BU总监
| 道一云 | 事业三部 | 项目经理 | 执行项目经理
| 道一云 | 事业三部 | 运维工程师 | （A角、驻点）
| 道一云 | 事业三部 | 运维工程师 | （B角，远程）
| 道一云 | 事业三部 | 产品经理 | 产品同学、需求调研、门户搭建等
| 道一云 | 公共支撑 | 测试组长 | 测试工作
| 道一云 | 公共支撑 | 测试工程师 | 测试工作
| 道一云 | 公共支撑 | 研发负责人 | 云办公、信创改造
| 道一云 | 公共支撑 | 研发组长 | 云办公、信创改造
| 道一云 | 公共支撑 | 产品负责人 | 智能门户
| 道一云 | 公共支撑 | 研发组长 | 智能门户
| 道一云 | 公共支撑 | 运维工程师 | 运维兜底

## 会议纪要
徽商银行项目会议纪要
日期 | 会议纪要内容
2026-3.30 | 会议主题：项目周周例会 会议时间：2026-03-30 09:50-10:30 与会人员：HS银行：鲍老师、孔老师、徐老师；道一云：刘亮、丁小建 一、会议主要内容 （一）License授权与盖章推进 加快License授权及盖章流程，已对接销售黄柱；后续联合腾讯向柯总专题汇报，提供同业案例支撑，推动授权落地。 （二）低代码平台部署 已提交低代码平台部署资源架构，需本周内周内协调开通硬件资源，尽快部署。 （三）项目前期计划与需求梳理 项目按领导既定策略推进，需求分四大板块： 1. 用户组织架构与用户登录：本周输出技术可行性方案及推进时间节点。 2. 第三方应用接入：已梳理28个现有应用及未上线对接应用；将以专题会议推进，明确系统清单、干系人及负责人，同步提供集成技术指引。 3. 低代码场景与AI场景：重点关注项，需提供落地案例；优先推进现有场景及APP功能平移，探讨新增及AI优化场景，按业务价值、体验排期上线（AI场景含团队讨论、同业案例、功能平移与新探索；低代码场景按规划梳理需求）。 4. 应用集成培训会议：同步项目节奏开展。 二、待办事项（ToDo） （一）授权及环境准备 1. 丁小建对接企微侧黄经理，协调授权问题并向领导汇报，支撑应用ID及Secret创建。-丁小建 2. 刘亮-Laine将更新后架构图发群，供网络侧验证。-刘亮 3. 跟进硬件资源开通，确保本周周内完成。-孔老师 （二）业务方案梳理与推进 -行方 1. 本周完成用户组织机构同步的技术可行性分析及时间节点。 2.梳理三方应用集成初步方案、系统清单等，确定并组织专题会议。 3. AI团队对接，确认AI场景前期事项。 （三）项目文档与沟通 1. 刘亮-Laine整理本周工作计划、周报模板并同步至群。 2. 完成项目入场材料，明确个人笔记本使用流程，按实际要求建议核减。 3. 组织企微相关方与柯总沟通，澄清授权认证流程并预约时间。 三、后续要求 1. 各项工作按节点闭环，重大事项及时同步。 2. 低代码+AI场景优先落地高价值、见效快功能，确保项目可控、成果可视。 3. 项目成员使用行方办公设备，精简个人笔记本使用人数。 4. 应用发布采用腾讯云托管模式，腾讯负责打包上架，应用侧负责版本及升级。 四、会议小结 本次会议明确了项目授权、部署、需求规划等核心事项及待办节点，明确了责任人与工作优先级。各方需按要求推进，优先加快授权及硬件资源开通，保障项目有序落地。

## 【5】项目周报
徽商银行项目工作周报
日期 | 本周工作进展 | 下周工作计划 | 会议纪要
| 本周进展（5.22） 一、生产资源准备（牵头：鲍明明） 1、本周已完成架构评审，暂定5.29号参加架构组联席评审 二、低代码开发平台（牵头：孔维博） 1、智能访客系统应用开发（70%）； 2、大华访客机联调测试（未开始）； 3、周报代填应用开发（30%）； 4、办公耗材应用开发（10%）； 问题：上周低代码开发平台在应用开发中存在报错情况已解决。 三、通讯录/第五页签（牵头：鲍明明） 1、机构实时同步接口开发（100%） 2、内网门户系统首页应用对接（100%） 3、考勤打卡应用集成（90%） 问题：企微不支持百度JSAPI方式，已提供基于JS的活体监测方案，经过成功率测试活体监测方式由眨眼调整为上下点头。 四、三方应用对接（牵头：徐少翔） 1、移动端徽行新闻H5页面开发（100%） 2、OA系统对接（90%） 3、采购系统对接（90%） 4、内网邮箱系统对接（90%） 5、信贷业务系统对接（10%） 6、其他三方应用（未开始）； 问题：1、OA系统插件在企微私有化PC端打开提示安装插件问题，已经提单待产研分析反馈（100%，冯妍荣、王光旭，产研已反馈因问题修改难度大，需产品团队综合评估修复方案，预计解决版本为“3.5.0”） 2、低代码平台与统一待办需要内网与外网域名一致问题，目前影响移动端统一待办和低代码应用功能，目前按要求采取同域名不同端口的方案（80%，网络策略已申请，计划下周二完成方案变更，周三验证功能） 3、企微客户端切换用户登录，统一待办仍显示上一用户的待办内容（90%，产研反馈新包解决验证中，测试环境验证中） 五、大模型AI场景（牵头：张鑫垚） 1、职工之家福利选择（10%） 2、徽之道应用接入（30%） 3、日程/在线会议预约（10%） 4、智能访客AI场景（10%） 5、周报代填AI场景（10%） 问题：1、依赖数据穿透能力需企业微信提供接口能力。 2、Dify智能体对接低代码平台与行内大模型，插件、应用已完成导入，网络策略待确定开通（80%，离线插件待验证，部分网 策略已开通，最终网络策略下周验证开通） 六、领导场景调研（牵头：丁小建/周汉胜） 1、已根据现场交流和建设需求进行梳理，已完成设计初稿。 2、已经提供经分数据、人力资源，配合完成原型效果。 | 下周计划： 一、参加架构组联席评审并准备评审材料（牵头：鲍明明）； 二、智能访客系统应用开发（牵头：孔维博）； 三、完成OA、采购统一待办功能，开始信贷业务等功能迁移（牵头：徐少翔）； 四、根据领导要求优化领导场景设计初稿（牵头：丁小建/周汉胜）； 五、Dify智能体对接低代码平台与行内大模型网络开通（牵头：丁小建/张鑫垚）； 六、内网邮箱首次登录需输入账号密码的用户体验问题解决（牵头：丁小建/张鑫垚）。 七、正式端打包材料准备 | 会议讨论了项目各项问题的进展情况及本周给领导演示的相关准备工作，具体如下： 代码及考勤对接问题： 接代码报错问题：之前登记的接代码报错问题已彻底解决。 考勤对接进展：开发暂未开始对接，已做人脸功能并进行方案宣解，现正验证百度提供的 HTTP 接口；将沿用现有抓照片到后端比对方案，采用百度 JSSDK 但不打包到企微，校验在本地统一平台；需先评估可行性并给出完成时间，更新方案。 OA 插件问题： 版本修复情况：提了企微版本优化单，预计 3.5 版本解决兼容性问题，但需进一步追问并跟踪迭代计划；当时提单收集问题复杂，产研评估修复难度大。 测试验证工作：星创环境已好，今天可安装客户端测试统信端；汇点插件可能有问题，建议采用在线文档方式；后续按 3.5 版本解决问题做准备，持续与企微沟通。 低代码相关问题： 命名一致性问题：低代码统一代码命名一致性上周流程已齐，因部署位置问题未验证，今日完成并验证，以便本周给领导演示移动端统一代办。 与大模型对接情况：迪拜智能写与低代码平台行业大模型已做几套新策略，智能填单等场景应用已导入迪拜平台，差与行内大模型对接；直通家对接场景陈一浩已在做；需梳理策略，及时沟通网络开通问题。 人力考勤数据问题： 数据归属情况：人力系统要集中考勤数据，我方仅提供打卡能力，考勤结果统计在人力系统；考虑本地留存考勤数据，但目前无法实现。 多途径使用建议：应支持多途径发起操作，避免限制用户体验；大模型应通过接口读取数据，而非成为数据库。 邮箱登录问题： 重置密码方案：OA 可通过接口修改邮箱用户属性，重置密码无需原密码；计划在 OA 个人中心电子邮箱后加重置按钮，用户输入新密码重置；需与 OA 业务沟通，添加接口和前端修改。 手机号同步问题：手机号同步不全，可让用户在 OA 维护后增量同步；可通过应用推消息给用户，添加重置密码指引和超链接。 开发及演示相关问题： 开发问题解决：抖音本地化环境依赖包缺失，需补全后重新运行；明确企业开发方式，跟进微信银行需求落实，按节奏推进大华部分。 演示准备工作：本周给领导演示，重点关注首页功能，可先做一个端（PC 或移动端）展示；梳理经分、人力等系统测试环境和网络策略；提前准备生产资源申请文档；确保访客、考勤等功能可演示，处理好 AI 场景和三方应用移动端问题；重新设计相关图标。 任务 方案可行性评估：评估人脸考勤对接百度方案的可行性，确认完成时间并告知说话人 1，今天或明天完成确认，更新方案时写清相关内容 插件问题跟进：进一步追问并跟踪企微 3.5 版本的迭代计划，确保 OA 插件兼容性问题解决，考虑到提单问题复杂、修复难度大等情况 代码验证演示：今日完成低代码命名一致性验证，并于本周向科长演示 PC 端和移动端的统一代办 策略沟通约访：智能填单与低代码平台的行业大模型对接策略，梳理策略权益点，待网络开通后进行对接，计划周三完成。 架构需求确认：与运维确认应用开发架构是否可行，和微信银行沟通尽快落实需求，明确企业开发方式，确定架构后作为小程序开发 H5 情况询问：找梁周确认经分和另一个系统是否有性能 H5 可用于测试环境，查看系统是否支持 H5 及网络是否相通，若支持则拿策略做一个端给科总看效果 策略整理：整理智能体、精分和新人力相关的网络策略，将它们放在一起，并结合访客、考勤方案确认及 H5 使用的 IP 地址等情况进行完善 文档同步梳理：梳理架构评审通过后要申请的 IP 地址、网络策略和生产资源配置等文档，将网络策略与智能体、精分、新人力相关策略整理在一起，同步推进。 图标设计安排：将经分、人力、内网门户的图标整理成群发给周佳佳，告知其找对接人一起修改，完成需求同步 演示事项沟通：告知张强经分、人力、内网门户图标重新设计后的演示重点事项，并协调演示具体事宜
| 徽商银行协同办公平台项目周报 一、本周完成工作（2026.5.11–5.15） 1. 功能与环境：顺利完成企业微信3.4版本整体升级，环境运行稳定。目前基于现有环境组织应用集成接入工作，待下周评审会通过后推进后续正式环境部署工作。Dify同时完成部署目前已经测试验证与低代码开发平台集成。 2. 项目材料：已完成项目计划书、系统架构方案、需求文档的编制整理工作已经提供内部评审。 3. 架构汇报：本周完成架构评审会汇报，目前由于标品特性有些项不满足，内部完成与运维组干系交流明确不满足项情况，调整架构评审材料下周上会。 4. 低代码研讨：针对低代码平台单、双域名部署模式开展专项讨论，梳理适配行内环境的最优落地方案。 5. 应用接入：三方应用推进集成中，目前反馈的已知问题已经解决，遗留：1）原生浏览器打开提示插件问题； 6. 低代码搭建：目前已经完成访客预约全场景的搭建，从访客预约，审批，通过之后的通知。遗留待确认项：通过后是否通过短信告之用户。 7. 资源添补：目前已经现场派2名工作师（后端工程师、低代码工程师）协助完成三方应用集成接入问题答疑解决和七巧环境的搭建工作。本周进展顺利，目前三方应用集成接入正常推进，低代码已经完成访客管理全流程的搭建工作。 8. 专项会议：协调腾讯王光旭针对首席关注的问题专项会议研讨，同行领导关注的场景，全场景数据贯穿，考勤人脸sdk，智能表格场景及落地，三方应用集成接入等相关议题形成共识。 9. 功能补充：已完成邮箱提醒功能进行接入，测试效果中；dify已完成部署，目前正在进行离线大模型插件对接； | 二、下周(2026.5.18-5.22)工作计划 1. 协调资源重点跟进应用集成遇到问题及其他技术卡点等（资源添补2名工程师现场支撑）。 2. 调整架构评审汇报材料，内部评审后上会。 3. 针对已经完成搭建的智能访客应用内部演示汇报讨论，接收调整反馈建议。 4. 持续三方应用集成接入现场答疑及协助问题闭环。 5. 项目管理过程中关注的待办事项跟进闭环。
| 各位领导、老师，以下为徽商银行企业微信项目实施周报｜2026.4.20–2026.4.24 关键节点：首席汇报材料已完成二次修改，已同步汇报材料； 1. 第5Tab相关：（1）已多次推进部署申请流程，待颁布； 2. 腾讯会议相关：（1）目前在测试环境中互联网侧测试通过； 3. 培训相关：（1）4月21日已完成开展应用接入、待办培训工作；（2）已完成低代码配套视频材料整理发放； 4. 方案与配置：（1）已输出Dify私有化部署方案； 5. 虚拟机优化：已确认需更换企业微信逻辑机为物理机，待机器下发后重新部署； 6. 项目材料：项目计划书、进度书已提交初版材料，待进一步反馈调整； 7. 信创相关：已提交低码、统一待办因中间件版本，部分不符合行内信创要求，需进行整改升级； | 二、下周工作计划（4.27–4.30） 1. 第5Tab相关：（1）继续推进部署申请流程，争取本周在重新部署后获得第五页签授权； 2. 信创相关：（1）输出中间件信创、升级方案，评审通过后实施； 3. 第三方接入相关：（1）接入2个原移动办公平台相关应用，包括认证、待办（2）确认通讯录同步细节并：通讯录一对多关系（3）人脸识别打卡方案确认：进一步讨论本机认证+拍照对比方案； 4. 部署：（1）开始对DIFY进行部署方案；（2）企微物理机重新部署； 5. 项目材料：（1）输出需求文档、架构文档，开始初步评审； 6. 汇报准备：（1）确认最终首席汇报材料； | 三、问题风险及需协调事项 1、第三方接入等一系列实施需要企微重新部署后进行操作，需尽快提供物理机；
| @鲍明明 @麦序 @小翔 @张鑫垚 各位领导、老师，以下为徽商银行企业微信项目实施周报｜2026.4.13–2026.4.17 一、本周工作进展 关键节点：1、4.17已向首席汇报项目方案，首席建议优化后再推进，计划下周调整材料、下下周复报； 2、已完成架构初步汇报，需继续整理完整评审材料。 1. 系统部署与功能开通 （1）企业微信、统一待办及低代码相关功能已部署完毕，可正常开展培训及使用； （2）腾讯会议已开通，正处于测试阶段； （3）第5Tab申请流程已提交，开通中； 2. 培训计划执行 （1）低代码平台培训（含平台概述、零码搭建、低码搭建）已完成，后续将提供视频学习材料，助力参训人员深化学习； 3. 数据同步与系统功能 （1）数据同步方案与登录认证方案已完成第二次讨论；同步拟采用全量覆盖方式同步部门or人员，待进一步确认；登录认证需进一步讨论生物认证的可行性。 （2）初步确定部署Dify作为智能体平台使用。 | 二、下周工作计划（4.21–4.25） 1. 第5Tab相关：（1）推进部署申请流程，跟进审批进度；。 2. 腾讯会议相关：（1）跟进测试进度，做好问题记录与反馈； 3. 培训相关：（1）4月21日（下周二）开展应用接入、待办培训工作；（2）完成低代码配套视频材料整理发放，推进配套手册及实战实操落地；（3）做好参训人员深化学习指导。 4. 方案与配置：（1）输出Dify私有化部署方案；（2）确认数据同步方案；（3）确认登录认证二次认证方案。 5. 虚拟机优化：跟进虚拟机资源优化事宜，推动硬件更换或独享资源时段确认。 6. 汇报准备：调整首席汇报材料，完善方案细节，做好下下周复报准备。 | 三、问题风险及需协调事项 1. 风险协调事项：企微环境虚拟机存在性能差问题，导致负载过高，需推动优化性能。
2026-04-06 | 各位领导老师以下为徽商银行企业微信项目实施周报｜2026.3.30–2026.4.3 一、本周工作进展 1、完成项目建设方案优化，重点调整 AI 集成、低代码开发亮点及平台功能对比等内容，并已向宏亮总完成专题汇报。 2、组织开展低代码平台与 Agent、大模型对接专题研讨：目前低代码已完成对 Dify、Coze 等平台的适配，相关对接工作待后续条件具备后推进。 3、完成低代码平台、统一待办模块的服务器环境检查及部署包上传工作，待企业微信侧部署完成后即可跟进实施。 4、宏亮总汇报本周项目进展、清明假期安排及返岗时间，同步本周模型相关问题处理情况，并汇报腾讯认证申请流程最新进度。 | 二、下周工作计划（4.7–4.10） 1、持续跟进企业微信 License 认证下发事宜。——认证已经通过，目前推进wecrm流程（即license下发流程）； 2、开展企业微信 UAT 环境功能测试，同步推进低代码平台、统一待办模块部署。 3、梳理 AI 相关业务场景，推动 Agent 平台落地事宜。 4、确认认证方案及通讯录对接方案。 | 三、问题风险及需协调事项 1、存在风险：企业微信 License 授权下发存在延迟可能，影响后续测试与上线节奏。 2、目前暂无可用 Agent 平台资源，需尽快明确平台部署及后续推进方案。
2026-03-30 | 1. 企业微信私有化部署：目前进度90%，待完成域名解析、网络策略配置及License认证后激活功能验证。 2. 低代码及统一待办硬件配置：当前进度50%，待确认资源分配及网络架构调整细节。 3. 项目计划以及双周滚动：当前进度80%，完善细节中 4. 重点工作落地：梳理通讯录同步、认证方式对比材料； 5.内部协调资源推进后续调研工作开展； | 1. 项目计划：同步提交项目计划、双周滚动计划； 2. 企业微信私有化部署：重点推进域名解析、网络策略开通及License认证，完成基础部署收尾，启动功能验证工作，确保部署落地。 3. 增值低代码及统一待办硬件配置：跟进资源分配及网络架构调整确认。 4.推进增值低代码及统一待办部署； 5.提供集成接入材料（企微、统一待办）组织相关会议提前动员会议，明确供应商及开发集成计划； | 1. 协助推进企业微信测试环境认证事宜 2.组织三方应用开发集成接入清单，方便推进事宜

## 【6】需求范围&确认（待更新）
需求规格说明书 | 02_【模板】软件需求规格说明书v1.0 20220513
需求原型信息 | 【SVN地址、微盘、蓝湖地址】
客户需求确认材料 | 【SVN地址或微盘地址】 |  | 附图：
项目需求综述
项目需求背景 | 基于企微的客群运营、互联开放的生态能力，未来规划企业微信将作为中金财富投资经理的重要作业平台。实现对会话内容的数字化分析和统计是支撑精细化过程管理的必要条件。目前中金财富投顾平台调取企微会话记录的做法是通过客户经理的id来获取客户的信息，然后依次添加拉取数据任务，每次都需要单独调用API，无法并行，耗时长。现拟采购道一云软件服务增加通过客户经理id为维度的批量处理接口，同时也可以通过部门id为维度的批量处理借口，采用异步多线程的方式来批量添加任务，并适配已有的中间件工程服务器的扩容，来实现支持客户量增长到50万时,可快速通过客户经理id的维度获取到与该客户经理相关的所有客户聊天内容。
项目总概括 | 一个接口优化、一个上传模式修改、一个监控脚本
序号 | 模块 |  | 说明 | 备注
1 | 扩容 | 新增接口 | 新增批量添加任务接口
2 |  | 文件上传 | 修改扩容后文件汇总上传到FTP的方式，且将文件、聊天数据分开打包 | 20220727：已取消
3 |  | 接口联调 | 新增接口后，需要与调用方进行联调
4 |  | 监控脚本 | 监控组件的运行状态、监控数据发送不连续异常
5 | 其他 | 需求调研分析 | 需求调研与分析，需求文档整理，确认，需求跟踪、管理
6 |  | 系统设计 | 进行架构设计、概要设计，编写概要设计说明书并进行设计评审；
7 |  |  | 进行数据库设计、接口设计等说明书并进行设计评审；
8 |  |  | 测试用例设计及评审
9 |  | 系统测试 | 功能测试(单元测试)
10 |  |  | 集成测试（SIT）
11 |  |  | 协作客户测试(UAT、Regression Test)
12 |  | 文档编写 | 用户操作手册、部署文档、测试报告
13 |  | 部署 | 测试环境部署
14 |  |  | 生产环境部署
15 | 运维工作量评估 | 健康检查 | 每季度远程巡检一次，输出巡检报告
16 |  | 系统故障跟进及处理 | 跟踪客户反馈故障/问题，服务器紧急排障，线上支撑、电话支撑方式
17 |  | 技术支持 | 提供在线的技术支持服务。

## 【8】需求跟踪表
2026年徽商银行建设项目_需求跟踪表
提出时间 | 提出人 | 需求描述 | 附件1 | 需求 分类 | 需求 级别 | 状态 | 上线阶段 | 上线日期 | 产研评估研发工作量 | 项目组工作量 (人天) | 开发完成 |  | 备注
[11 empty] | 进度 | 责任人
2026-05-10 | 宏亮总 | 企微需求单：希望可以配置导航栏的顺序和颜色 @倪聪 |  |  |  | 需求中
2026-05-26 | 鲍老师 | 增加多选图片、文件另存为的功能@倪聪 |  |  |  | 需求中
2026-05-29 | 柯总 | 会议消息添加日程：右键添加日程时时间自动识别文字内容中的时间作为会议时间@冯妍荣 |  |  |  | 需求中 | [6 empty] | https://tapd.tencent.com/20423607/prong/stories/view/1020423607134839820
2026-05-29 | 柯总 | 文档自定义模板库：先做几个部门模板供使用 |  |  |  | 需求中 | [6 empty] | https://tapd.tencent.com/20423607/prong/stories/view/1020423607134833573
2026-05-29 | 柯总 | 移动端tab页签调整，参考移动办公显示（消息、通讯录、工作、考勤、我的），邮件、文档放工作台，tab不显示 |  |  |  | 需求中 | [6 empty] | https://tapd.tencent.com/20423607/prong/stories/view/1020423607134839239
2026-05-29 |  | 隐藏分享网页时出现的ip |  |  |  | 需求中 | [6 empty] | https://tapd.tencent.com/20423607/prong/stories/view/1020423607134839333

## 【9】问题跟踪表
2024年中智集团移动办公平台建设项目_问题跟踪表
更新日： | 2024-02-02 | 更新人： | 赵建龙
创建日： | 2023-12-06 | 创建人： | 赵建龙
序号 | *重要程度 | 模块 | 分类 | 问题详述 | 期望效果 | 附件1 | 附件2 | *提出人 | 状态 | *处理负责人 | *处理记录 | 预计完成时间（产品侧） | 问题处理进度 | 备注
|  |  |  | 打开首页或者邮箱汇黑屏一下--问题排查 | [5 empty] | @冯妍荣