# 银行移动办公项目

项 目 周 报

好的，这是根据您提供的项目数据生成的周报。

────────────────────────────────────────────────────────────

# 徽商银行移动办公项目周报

**项目名称：** 银行移动办公项目

**客户名称：** 徽商银行

**项目阶段：** signed

**报告周期：** 2026-07-20 ~ 2026-07-26

**报告状态：** active

────────────────────────────────────────────────────────────

### 一、 本周进展总结

1.  **总体进度：** 当前项目总体完成率为 **0%**。项目共有10项任务，全部处于“待开始”状态，尚无任何任务开始或完成。项目整体进度严重滞后于原定计划。

2.  **完成情况：** 本周无任何任务完成。

### 二、 各阶段详细进展

#### 阶段1：项目立项准备（计划：07/01 - 07/08）

> **状态：[pending]**

> 该阶段所有任务均已逾期，尚未启动。

任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 进度 | 状态 | 备注

:--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :---

1.1 | 项目立项 & 组建项目团队 | 未分配 | 0% | 待开始 | **【已逾期】**

1.2 | 硬件资源评估 & 环境确认 | 未分配 | 0% | 待开始 | **【已逾期】**

1.3 | 企微授权证书申请 | 未分配 | 0% | 待开始 | **【已逾期】**

#### 阶段2：基础环境搭建（计划：07/09 - 07/16）

> **状态：[pending]**

> 该阶段所有任务均已逾期，尚未启动。

任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 进度 | 状态 | 备注

:--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :---

2.1 | 企微统一包环境部署 | 未分配 | 0% | 待开始 | **【已逾期】**

2.2 | 基础配置 & 初始化 | 未分配 | 0% | 待开始 | **【已逾期】**

2.3 | 网络连通性测试 | 未分配 | 0% | 待开始 | **【已逾期】**

#### 阶段3：业务摸底与培训（计划：07/17 - 07/21）

> **状态：[pending]**

> 该阶段所有任务均已逾期，尚未启动。

任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 进度 | 状态 | 备注

:--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :---

3.1 | 客户业务需求调研 | 未分配 | 0% | 待开始 | **【已逾期】**

3.2 | 基础操作培训 | 未分配 | 0% | 待开始 | **【已逾期】**

#### 阶段4：测试与上线（计划：07/22 - 07/27）

> **状态：[pending]**

> 该阶段任务按计划应在本周启动，但目前处于未开始状态。

任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 进度 | 状态 | 备注

:--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :---

4.1 | 集成测试 | 未分配 | 0% | 待开始 | 计划开始

4.2 | 正式上线 | 未分配 | 0% | 待开始 | 计划开始

### 三、 风险和问题

1.  **逾期任务风险 [高]：** 目前项目共有 **8项** 任务已逾期。前三个阶段的里程碑均已无法按期达成，这将直接影响后续“测试与上线”阶段的正常进行，项目整体交付存在极大延期的风险。

2.  **职责不清风险 [高]：** 所有10项任务均未分配负责人，导致工作无法推进。这是当前项目停滞的根本原因，需要立即明确责任人。

3.  **客户信心风险 [中]：** 项目启动后进度严重滞后，可能影响客户对项目交付能力的信任，需及时向客户汇报情况并制定追赶计划。

### 四、 下周工作计划

鉴于项目当前严峻的滞后情况，下周工作的首要目标是 **“重启项目，追赶进度”**。

1.  **【紧急】明确项目组织架构：** 立即分配所有任务的责任人，特别是“项目立项”阶段任务，确认项目经理及核心团队成员名单。

2.  **【紧急】制定追赶计划：** 项目经理需牵头，重新评估剩余工作量，制定切实可行的追赶计划，并与客户沟通确认调整后的里程碑节点。

3.  **启动第一阶段任务：** 优先启动已逾期的第一阶段工作：

-   完成项目立项审批流程，明确各方接口人。

-   与客户对接，确认硬件资源与环境准备情况。

-   启动企微授权证书的申请流程。

4.  **并行推进：** 在启动第一阶段任务的同时，评估是否可以将第二、第三阶段的部分前期准备工作（如：需求调研问卷设计、部署文档整理）与第一阶段工作并行，以压缩工期。

────────────────────────────────────────────────────────────

**报告人：** CCB项目管理系统AI助手